## Лист1
Тимлид 77ч |  |  |  | Product Owner 77ч |  | Дизайнер UX/UI 26ч | Front-end разработчик 28ч | Back-end разработчик 50ч | Тестировщик 10ч
Координация работы команды по разработке приложения. (Все время работы команды) | Управление сроками выполнения задач и приоритетами разработки. (Все время работы команды) | Обеспечение коммуникации между разработчиками, дизайнером и владельцем продукта. (Все время работы команды) | Контроль выполнения задач и соблюдения стандартов разработки. (Все время работы команды) | Координация изменений с командой разработки. (Все время работы команды) | Определение требований к функциональности системы записи на шиномонтаж. (2ч) Формулирование приоритетов по основным функциям. (4ч) (всего 6ч) |  |  |  |  | 6ч
[6 empty] | Разработка макетов интерфейсов для: (10ч) 1)выбора даты и времени записи; 2)отображения услуг с ценами и расчетом времени; 3)отображения загруженности шиномонтажа. |  | Разработка структуры базы данных для хранения: (20ч) |  | 26ч
Поддержка дизайна полей для ввода комментариев и уведомлений.(4ч)
Макеты интерфейсов для всех устройств. (12ч)
[7 empty] | Реализация интерфейсов (15ч) | Реализация механизма мониторинга загруженности шиномонтажа. (8ч) Реализация системы уведомлений об отмене записи и добавления комментариев. (8ч) |  | 16ч
[7 empty] | Обработка взаимодействий с пользователем: запись на услугу, ввод комментария. (8ч) | • Создание API для записи на услуги с проверкой доступности времени.(14ч) |  | 14ч
[7 empty] | Поддержка отображения времени, цен и комментариев для заказов. (5ч) |  |  | 5ч
[9 empty] | Тестирование корректности работы всех интерфейсов на разных устройствах и разрешениях: (4ч) | 10ч
Проверка функциональности: (4ч)
Тестирование процесса отмены записи с добавлением комментария. (2ч)
77 часов всего = 2 недели